## Instruções
Modelo de importação do Macro Projeto · Programa Cidades Circular
Como preencher
1 | Use a aba "Macro Projeto". Cada linha é um tópico, uma subtarefa ou um item da subtarefa.
2 | A coluna Código define o nível: "1" é um tópico (como "Cozinha" no projeto de uma casa), "1.1" é uma subtarefa dentro dele e "1.1.1" é um item da subtarefa. Não existe um quarto nível.
3 | Na linha do tópico preencha só o Código e o título. Os demais campos são das subtarefas e dos itens.
4 | Responsável: para alguém do time, escreva o nome como está no sistema e o Tipo "Interno". Para cliente, cooperativa ou prefeitura, escreva o nome da pessoa, o Tipo e o Contato. O sistema cria o agente externo no projeto.
5 | Datas no formato dd/mm/aaaa. A Situação de Prazo é calculada pelo sistema; não precisa preencher.
6 | Área, Prioridade, Status e Tipo do responsável têm lista suspensa. Valores fora da lista viram o padrão (Média / A fazer) e o sistema avisa na revisão.
7 | Apague as linhas de exemplo antes de preencher o seu projeto, ou edite-as.
Campos (planilha da coordenação): ID, Data de Entrada, Solicitante, Área, Demanda, Prioridade, Status, Responsável, Prazo, Data de Conclusão, Situação de Prazo, Observações.

## Listas
Área | Prioridade | Status | Tipo do responsável
TECSO | Baixa | A fazer | Interno
Coordenação | Média | Em andamento | Cliente
Operação | Alta | Bloqueada | Cooperativa
Comercial | Urgente | Concluída | Prefeitura
Comunicação
Jurídico
Cliente
Prefeitura
Cooperativa

## Macro Projeto
Código | Demanda / Título do tópico | Data de Entrada | Solicitante | Área | Prioridade | Status | Responsável | Tipo do responsável | Contato do responsável | Prazo | Data de Conclusão | Observações
1 | Diagnóstico e mobilização inicial
1.1 | Reunião de abertura com o cliente | 06/10/2026 | Cliente (Sustentabilidade) | Coordenação | Alta | A fazer | Leticia Fatima de Castro | Interno |  | 10/10/2026 |  | Apresentar cronograma e responsáveis
1.2 | Levantamento de dados da coleta seletiva municipal | 06/10/2026 | Coordenação TECSO | Prefeitura | Alta | A fazer | Carlos Mendes | Prefeitura | (62) 3333-0000 · meioambiente@prefeitura.gov.br | 24/10/2026
1.2.1 | Solicitar dados de tonelagem do último ano | 06/10/2026 | Coordenação TECSO | TECSO | Média | A fazer | Tacianne Viana | Interno |  | 15/10/2026
1.2.2 | Consolidar a planilha de rotas de coleta | 06/10/2026 | Coordenação TECSO | TECSO | Média | A fazer | Tacianne Viana | Interno |  | 24/10/2026
2 | Estruturação da cooperativa
2.1 | Regularização documental (CNPJ, alvará, licença) | 06/10/2026 | Cliente (Sustentabilidade) | Cooperativa | Urgente | A fazer | Presidente da cooperativa | Cooperativa | (62) 98888-0000 | 31/10/2026
2.2 | Compra de EPIs para os cooperados | 06/10/2026 | Coordenação TECSO | Cliente | Alta | A fazer | Responsável de compras do cliente | Cliente | compras@cliente.com.br | 07/11/2026
3 | Capacitação e comunicação
3.1 | Capacitação em triagem e segurança do trabalho | 06/10/2026 | Coordenação TECSO | TECSO | Média | A fazer | Geovani de Oliveira | Interno |  | 14/11/2026
3.2 | Relatório mensal ao cliente | 06/10/2026 | Cliente (Sustentabilidade) | Coordenação | Média | A fazer | Leticia Fatima de Castro | Interno |  | 30/11/2026
Note on A1: 1 = Tópico · 1.1 = Subtarefa · 1.1.1 = Item da subtarefa (último nível)
Note on B1: Na linha do tópico, escreva só o título (ex.: Diagnóstico).
Note on C1: dd/mm/aaaa
Note on H1: Nome de alguém do time (como cadastrado no sistema) ou do agente externo.
Note on I1: Interno, Cliente, Cooperativa ou Prefeitura.
Note on J1: Obrigatório para agentes externos (telefone e/ou e-mail).
Note on K1: dd/mm/aaaa
Note on L1: Opcional. Preencha só se já estiver concluída.